# LAPORAN EKSEKUTIF PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) & TATA KELOLA LINGKUNGAN

Periode Pelaksanaan: KKN 2026 (Diperbarui per 23 September 2026, 16:55 WIB)

Lokasi Wilayah: Kecamatan Coblong (6 Kelurahan Binaa, 86 RW)

## 1. DOKUMEN UTAMA & RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan pemantauan strategis pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) terpadu berbasis data waktu nyata (real-time) serta integrasi pemantauan tata kelola sampah dan lingkungan di wilayah Kecamatan Coblong.

## 2. DEMOGRAFI & SEBARAN PESERTA KKN

### A. Statistik Umum Peserta & Pembimbing

| Indikator | Jumlah / Capaian | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Cakupan Wilayah | 6 Kelurahan / 86 RW | Cipaganti, Dago, Lebakgede, Lebak Siliwangi, Sadang Serang, Sekeloa |
| Total Kelompok KKN | 32 Kelompok | Tersebar di 6 kelurahan binaan |
| Total Mahasiswa | 534 Orang | Peserta aktif KKN 2026 |
| Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) | 32 Dosen | Rasio 1 DPL : 1 Kelompok |
| Rasio Kehadiran Kumulatif | 56% (112 dari target 200 jam) | Sisa 88 jam kerja lapangan |

### B. Sebaran Mahasiswa dan DPL per Kelurahan

| Kelurahan | Jumlah Mahasiswa | Jumlah DPL |
| --- | --- | --- |
| Cipaganti | 61 Mahasiswa | 4 DPL |
| Dago | 163 Mahasiswa | 4 DPL |
| Lebakgede | 54 Mahasiswa | 4 DPL |
| Lebak Siliwangi | 36 Mahasiswa | 3 DPL |
| Sadang Serang | 138 Mahasiswa | 11 DPL |
| Sekeloa | 82 Mahasiswa | 6 DPL |

### C. Demografi Program Studi

- Program Studi: Manajemen (163), Teknik Komputer & IF (132), Sistem Informasi (55), Teknik Sipil (21), Ilmu Komunikasi (20), Program Studi Lainnya (143). Total = 534 Mahasiswa.

## 3. REKAPITULASI PRESENSI MAHASISWA & AKTIVITAS LAPANGAN

### A. Statistik Presensi Harian

- Hadir: 85.7% (458 Mahasiswa)

- Tanpa Keterangan: 13.1% (70 Mahasiswa)

- Sakit: 0.6% (3 Mahasiswa)

- Izin: 0.6% (3 Mahasiswa)

### B. Log Aktivitas & Keaktifan DPL

- Logbook Mahasiswa Terisi: 7.108 log

- Logbook DPL Terisi: 77 log (16 dari 32 DPL aktif mengisi logbook / 50% Keaktifan)

- Total Kunjungan Lapangan DPL: 21 kali kunjungan (Total 172 Jam)

## 4. STATUS PROGRAM KERJA (PROKER)

Total Program Kerja yang terdaftar dalam sistem adalah 135 Proker.

### A. Status Persetujuan Usulan Proker

| Status Persetujuan | Jumlah Proker | Persentase |
| --- | --- | --- |
| Disetujui | 100 Proker | 74% |
| Menunggu Persetujuan | 29 Proker | 21% |
| Ditolak | 6 Proker | 4% |

### B. Status Pelaksanaan Proker

| Status Pelaksanaan | Jumlah Proker | Persentase |
| --- | --- | --- |
| Sedang Berjalan | 62 Proker | 46% |
| Belum Mulai | 46 Proker | 34% |
| Sudah Selesai | 27 Proker | 20% |

## 5. PERINGATAN DINI & PERHATIAN PIMPINAN (PERLU KOORDINASI)

- Kritis Presensi Mahasiswa: Terdapat 163 Mahasiswa tanpa keterangan kritis (≥ 3 Hari).

- Persetujuan Proker: 29 Proker belum disetujui dan 6 Proker ditolak.

- Capaian Lambat: 28 Kelompok memiliki capaian Proker < 60%.

- Keaktifan Pembimbing: 16 DPL memiliki logbook kosong (keaktifan DPL baru 50%).

## 6. LAPORAN KHUSUS: TATA KELOLA SAMPAH & LINGKUNGAN

### A. Ringkasan Operasional & Pemilahan Sampah

- Total Pengguna Terdaftar: 967 Warga

- Tempat Sampah Teraktivasi: 250 Unit

- Lokasi RW Terdaftar: 86 RW

- Total Pemilahan Sampah: 427.89 Kg (Organik: 261.71 Kg / 61%, Anorganik: 166.18 Kg / 39%)

- Akumulasi Poin Warga: 60.40K Poin

- Tingkat Kepatuhan Pemilahan (AI Verification): 99.83% (Sangat Baik)

### B. Monitoring Lingkungan & Volume Bulanan (Kecamatan Coblong)

- Fasilitas Terdata: 87 Unit (Bank Sampah, Maggot BSF, Buruan SAE, Loseda, Bata Terawang, TPS/TPST, POC)

- Volume Sampah Bulanan (September 2026): 1.609,2 m³/bulan (Organik 21%, Anorganik 74%, Residu 5%)

- Tingkat Kepatuhan Pemilahan per Kelurahan:

  - Cipaganti: 100%

  - Dago: 100%

  - Lebak Gede: 100%

  - Sekeloa: 100%

  - Sadang Serang: 97%

  - Lebak Siliwangi: 81%

## 7. REKOMENDASI MANAJERIAL

- Tindak Lanjut Presensi Kritis: Mewajibkan DPL memanggil 163 mahasiswa yang absensinya tanpa keterangan ≥ 3 hari.

- Percepatan Evaluasi Proker: Meminta DPL menyetujui/merevisi 29 usulan proker yang tertahan agar target 200 jam dapat tercapai.

- Peningkatan Kepatuhan Sampah: Memberikan pendampingan khusus di Kelurahan Lebak Siliwangi (kepatuhan 81%) dan mengoptimalkan 16 DPL yang logbook-nya masih kosong.