## Timeline Kegiatan
TIMELINE KEGIATAN KKN UNIKOM 2026 - KECAMATAN COBLONG
Tema: "Sampah Terdata, Lingkungan Tertata" ¦ Pra-Kegiatan: 1 Juli - 12 Agustus 2026 ¦ Penerjunan: 12 Agustus - 31 Oktober 2026
Tahap / Minggu | Tanggal | Fase | Kegiatan Utama | Output / Target | PIC / Keterangan
Pra-Kegiatan | 1 Juli 2026 | Pra-Kegiatan | Sosialisasi & Pembukaan Kegiatan KKN di Lantai 17 | Civitas akademika memahami program & kegiatan resmi dibuka secara internal | Wakil Rektor 1 (WR 1) UNIKOM
Pra-Kegiatan | 6 Juli 2026 | Pra-Kegiatan | Pertemuan koordinasi dengan Camat Coblong & Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Penyelarasan teknis kerja sama, penentuan wilayah & dukungan pemerintah daerah | Camat Coblong, Perwakilan Pemprov Jabar, Tim KKN UNIKOM
Pra-Kegiatan | 7 - 10 Juli 2026 | Pra-Kegiatan | Koordinasi dengan Kepala Kelurahan & Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk persiapan survey awal | Kesepakatan teknis pelaksanaan survey lapangan & data awal persampahan dari DLH | Kepala Kelurahan (6 kelurahan), DLH, DPL, Tim KKN UNIKOM
Pra-Kegiatan | 16 - 20 Juli 2026 | Pra-Kegiatan | Survey lapangan di 6 kelurahan (Lebak Siliwangi, Lebak Gede, Cipaganti, Sadang Serang, Sekeloa, Dago) | Data kondisi eksisting persampahan per kelurahan (titik TPS/TPS 3R, bank sampah, volume sampah) sebagai bahan baseline & lokasi posko | Tim KKN UNIKOM, DPL, Kepala Kelurahan, DLH
Pra-Kegiatan | 25 Juli 2026 | Pra-Kegiatan | Pembukaan resmi Kegiatan KKN oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Program KKN UNIKOM 2026 di Kecamatan Coblong resmi dibuka | Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rektorat UNIKOM, Camat Coblong
Pra-Kegiatan | 6 Agustus 2026 (Kamis) | Pra-Kegiatan | Pembekalan DPL & Diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) | DPL memahami mekanisme KKN, tata tertib, fokus program sampah, dan kebijakan/data teknis persampahan dari DLH | Tim KKN UNIKOM, seluruh DPL, Perwakilan DLH
Pra-Kegiatan | 8 Agustus 2026 (Sabtu) | Pra-Kegiatan | Pembekalan Mahasiswa | Mahasiswa memahami kode etik, tata tertib, kompetensi TIK & soft skills, dan profil wilayah Coblong | Tim KKN UNIKOM, DPL, narasumber Pemkot Bandung & mitra
Pra-Kegiatan | 12 Agustus 2026 (Rabu) | Pra-Kegiatan | Pelepasan Mahasiswa & Keberangkatan DPL ke lokasi | Mahasiswa & DPL tiba dan mulai bertugas di 6 kelurahan - Minggu 1 dimulai | Seluruh mahasiswa peserta, DPL, Tim KKN UNIKOM
Minggu 1 | 10 - 16 Ags 2026 | Fase 1 - Persiapan & Observasi | KICK OFF: Pelepasan mahasiswa & keberangkatan DPL ke lokasi (12 Agustus, setelah Pembekalan DPL & Diskusi DLH 6 Agustus dan Pembekalan Mahasiswa 8 Agustus); pendirian Posko di 6 kelurahan | Posko terbentuk di 6 kelurahan; mahasiswa & DPL siap di lokasi | Kunjungan DPL (Para DPL di tiap kelurahan mendampingi keberangkatan mahasiswa pertama kali untuk diterima di kelurahan)
Minggu 2 | 17 - 23 Ags 2026 | Fase 1 - Persiapan & Observasi | Observasi lapangan & pembuatan proposal/matrik program kerja kegiatan; identifikasi potensi-masalah sampah; koordinasi dengan RT/RW & Kelurahan | Draft proposal & matrik program kerja tersusun berdasarkan hasil observasi lapangan | Monitoring DPL
Minggu 3 | 24 - 30 Ags 2026 | Fase 2 - Pilot Project | Finalisasi & persetujuan matrik program kerja oleh DPL & Kelurahan; Persiapan sarana pemilahan (tempat sampah 3 kategori, QR Code, materi edukasi); Pemilihan RT percontohan | Matrik program kerja disetujui; RT pilot ditentukan | Kunjungan DPL
Minggu 4 | 31 Ags - 6 Sep 2026 | Fase 2 - Pilot Project | Distribusi sarana & aktivasi QR Code di RT pilot; Uji coba awal aplikasi warga | RT pilot aktif dengan sarana pemilahan | Monitoring DPL
Minggu 5 | 7 - 13 Sep 2026 | Fase 3 - Implementasi & Pendampingan | Uji coba aplikasi warga (scan QR, setor sampah, verifikasi poin) & edukasi pemilahan door-to-door di RT pilot; Uji coba timbangan IoT & GPS; Uji coba dashboard monitoring kelurahan; Evaluasi hasil pilot & penyempurnaan sistem | Warga RT pilot mulai menggunakan aplikasi; sistem IoT & dashboard berjalan | Kunjungan DPL
Minggu 6 dan 7 | 14 - 27 Sep 2026 | Fase 3 - Implementasi & Pendampingan | Perluasan program ke seluruh RW; Aktivasi gamifikasi & leaderboard partisipasi warga; Pendampingan pembentukan/penguatan bank sampah per RW | Seluruh RW terlibat; leaderboard aktif | Monitoring DPL
Minggu 8 | 28 Sep - 4 Okt 2026 | Fase 3 - Implementasi & Pendampingan | Pendampingan Pengangkutan sampah berbasis data (rute & jadwal via IoT/GPS); Pendampingan pengolahan organik: kompos, biopori, budidaya maggot BSF | Rute pengangkutan optimal; unit pengomposan berjalan | Kunjungan DPL
Minggu 9 | 5 - 11 Okt 2026 | Fase 3 - Implementasi & Pendampingan | Operasional bank sampah: pencatatan transaksi & saldo nasabah; Produksi POC & pemanfaatan botol bekas (buruan SAE); Pembuatan konten edukasi digital dan pencarian link kerja sama untuk distribusi produksi magot dan POC dan evaluasi tengah Periode (Kesadaran dan partisipasi warga) | Bank sampah tercatat rapi; produk POC/buruan SAE mulai jalan; data komposisi sampah per wilayah | Monitoring DPL dan Kunjungan Ketua Pelaksana
Minggu 10 dan 11 | 12 - 18 Okt 2026 | Fase 3 - Implementasi & Pendampingan | Mitigasi persoalan berdasarkan data evaluasi: Edukasi masyarakat, Penguatan kelembagaan bank sampah/TPS 3R & SOP pengelolaan; Optimalisasi rute pengangkutan berdasarkan data terkumpul | Peningkatan warga memilah SOP kelembagaan bank sampah tersusun | Monitoring DPL
Minggu 12 | 26 - 31 Okt 2026 | Fase 4 - Evaluasi & Penutupan | Konsolidasi capaian program seluruh kelurahan; Pengukuran indikator keberhasilan (perilaku, operasional, ekonomi sirkular, sistem digital); Finalisasi laporan akhir, video report, dan artikel ilmiah; Persiapan materi seminar hasil & publikasi konten digital; Upacara penarikan mahasiswa di Kantor Kecamatan Coblong; Unggah laporan akhir ke sistem informasi KKN | Laporan akhir final, seminar akhir, Mahasiswa ditarik; laporan terunggah; nilai akhir keluar | Penilaian akhir DPL & Kelurahan (50:50)